## E1
İyileştirme Eylem Planı Takip Çizelgesi
İyileştirilecek Eylem Alanı (İA1., 2.,…) | Eylem Adı (E1., 2., 3.,…) | Uygulama adımları (E1.1., E1.2., E1.3., …. | Ağırlık (%) | Tarih aralığı | Sorumlu birim | İlişkili olduğu süreç (S1, S2, …..) | İlişkili olduğu amaç ve hedef (A1., H1., ….) | İlişkili performans göstergeleri (PG1, PG2, …) | Bütçe (TL) | **Gerçekleşme Durumu
İA1. Akredite edilen birim/program sayısının az olması | E1. Akredite program sayısının artırılması, | E1.1. Akredite olmak isteyen programların tespit edilmesi amacıyla birimlerin talep/görüşleri alınması, | 10 | 01.05.2018 -31.05.2018 | Kalite Koordinatörlüğü | S1.2.Eğitim Öğretim Uygulama | * | *
|  | E1.2. Akredite olmak isteyen programların önceliklerinin kalite komisyonu tarafından belirlenmesi, | 15 | 01.06.2018-30.06.2018 | Kalite komisyonu
|  | E1.3.Önceliklendirilmiş programların akreditasyon çalışmalarına başlaması, | 75 | 30.06.2018-31.12.2018 | Akademik Birimler
Toplam
İA2. Eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı, yönetsel ve idari destek hizmet süreçlerinin tümünü içine alacak şekilde bütüncül kalite güvence sisteminin kurulamaması ve bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere mevcut otomasyon sistemlerinin entegre edilerek ölçme, izleme, geri bildirim, değerlendirme ve raporlamayı yapabilecek bilgi yönetim sisteminin tamamlanamaması ile öğrenci bilgi sisteminin verimliliğinin arttırılması | E2. Nokul projesinin merkezi kimliklendirme ile kalite modüllerinin tamamlanması ve öğrenci işleri deneme sürümünün hazırlanması, | E1.1. Kalite modülünün bitirilmesi ve testlerinin yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmesi, | 35 | 01.01.2018 -30.11.2018 | Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi | S4.6. Bilgi İşlem ve BAUM Hizmetleri Süreci S5.2. Stratejik Karar Alma ve Liderlik Süreci (İç Denetim Süreci, Süreç Yönetimi Süreci, Kurumsal Risk Yönetimi Süreci, Kurumsal İletişim Süreci, Bilgi Yönetimi Süreci) | A2, H1 | PG1. Mevcut yazılım sayısı / İhtiyaç duyulan yazılım sayısı PG2. Mevcut donanım / İhtiyaç duyulan donanım sayısı PG3. Mevcut donanım / İhtiyaç duyulan donanım sayısı
|  | E1.2. Kalite modülünün kullanım eğitimlerinin verilmesi ve kullanıma sunulması, | 15 | 01.07.2018-31.12.2018 | Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Koordinatörlüğü
|  | E1.3. Merkezi kimliklendirme uygulamasının tamamlanması, | 35 | 01.01.2018-31.12.2018 | Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
|  | E1.4. Öğrenci İşleri uygulamasının deneme sürümünün hazırlanması, | 15 | 01.01.2018-31.12.2018 | Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Toplam
İA3. OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğünün çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması |  | E3.1. Mezunlar Koordinatörlüğü ile iletişim halinde olan mezun sayısının artırılması, | 10 | 2018-12-31 | Mezunlar Koordinatörlüğü | S5.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi | A2.H5 | PG1. Kariyer merkezinin kurulması PG2. Düzenlenen organizasyon sayısı PG3. Organizasyona katılan öğrenci sayısı PG4. Bilgileri güncellenen mezun öğrenci sayısı PG5. İşe yerleşme durumları güncellenen mezun öğrenci sayısı PG6. İletişim bilgileri tam olan mezun öğrenci sayısı / toplam mezun öğrenci sayısı
|  | E3.2. Öğrencilerin ilişik kesme formlarına OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğüne üyeliğin eklenmesi, | 5 | 2018-09-30 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
|  | E3.3. Her yıl mezun olan öğrencilerin, Öğrenci İşleri otomasyonundan mezun takip sistemine otomatik olarak aktarılmasının sağlanması, | 15 | 2018-10-31 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
|  | E3.4. Mezunlara yönelik tanıtım/etkinlik vb. organizasyonlar yapılması, | 5 | 2018-12-31 | Mezunlar Koordinatörlüğü
|  | E3.5. Mezun öğrencilerin hayatları boyunca kullanabileceği kimlik kartlarının hazırlanıp dağıtılması, | 15 | 2018-08-31 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
|  | E3.6. Mezun öğrencilerin üniversite hizmetlerinden (sağlık,sosyal,kültürel, spor vb) mezuniyet sonrasında da yararlanmaya devam etmelerinin sağlanması, | 10 | 2018-12-31 | Mezunlar Koordinatörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcıları
|  | E3.7. Her yıl mezun öğrencilerin bilgi güncellemesini sağlayacak yaşam boyu öğrenim çerçevesinde kısa süreli eğitim programlarının düzenlenmesi, | 10 | 2018-09-30 | Akademik Birimler
|  | E3.8. Üniversitede yürütülen sosyal sorumluluk etkinliklerine mezunların katılımının sağlanması | 10 | 2018-12-31 | Akademik Birimler
|  | E3.9. Mezunlara iş ve kariyer fırsatları sunmak için gerekli hazırlıkların yapılması | 10 | 2018-12-31 | Kariyer Merkezi, Mezunlar Koordinatörlüğü
|  | E3.10. Öğrencilerin OMÜ aidiyetinin güçlendirilmesini sağlamak için öğrenci başarısının görünür kılınmasını sağlaycak faaliyetler (web sayfası paylaşımları, sosyal medya paylaşımları, toplantı vb)yapılması | 10 | 2018-12-31 | Akademik Birimler
Toplam
İA4. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının bazı bölüm ve/veya fakültelerde yüksek olması | E4. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının uluslararası standartlara yaklaştırılması, | E4.1. Program bazında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına ait standartların belirlenmesi ve duyurulması | 50 | 01.07.2018-31.08.2018 | Kalite Koordinatörlüğü | S1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci | A1.H2 | PG5.Ön lisans eğitiminde öğrenci sayısı/öğretim elemanı sayısı PG6. Lisans eğitiminde öğrenci sayısı/öğretim elemanı sayısı PG.8 Lisansüstü eğitiminde öğrenci sayısı/öğretim elemanı sayısı
|  | E4.2. Akademik birimlerin önlisans/lisans/lisansüstü öğrenci kontenjanları ve öğretim üyesi taleplerinde belirlenen standartları kullanması, | 25 | 01.07.2018-31.12.2018 | Akademik Birimler
|  | E4.3. Akademik personel atamalarında akademik birimler arasındaki dengenin dikkate alınması, | 25 | 01.07.2018-31.12.2018 | Personel Daire Bşk., Üst yönetim
Toplam
İA6. Bazı birimlerde müfredatların alandaki güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncellenmemesi | E5. Eğitim öğretim programlarının güncellenmesi, | E5.1. Akademik birimlerin eğitim öğretim programları hakkında paydaş görüşlerini alması, | 40 | 2018-07-31 | Akademik Birimler | S1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci | * | *
|  | E5.2. Programların paydaş görüşleri, akreditasyon gerekleri ve akademik yeterlilikler çerçevesinde gözden geçirilmesi, | 50 | 01.08.2018-30.09.2018 | Akademik Birimler
|  | E5.3. Gözden geçirilmiş programların öğrenci işleri otomasyonuna aktarılması, | 10 | 01.08.2018-30.09.2018 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Toplam
İA7.Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim performansının ölçülmesine ve ödüllendirilmesine yönelik bir sistemin bulunmaması. | E6. Öğretim elemanlarının eğitim öğretim performansının değerlendirilmesi | E6.1. Öğretim elemanlarının performansının ortaya konulmasında kullanılacak ölçeğin geliştirilmesi, | 20 | 2018-08-31 | Eğitim Öğretim Alt Komisyonu | S5.2. Kurumsal Yönetim Süreci, S5.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi | A1.H4 A2.H2 | PG5. Öğrenci memnuniyeti PG1. Akademik personel başına düşen yıllık eğitim süresi PG3. Yurtdışı kongre konferans seminer vb. bilimsel toplantılara gönderilen akademik personel sayısı PG4. Yurtiçi kongre konferans seminer vb. bilimsel toplantılara gönderilen akademik personel sayısı
|  | E6.2. Eğitim öğretim alt komisyonu tarafından geliştirilen ölçek hakkında akademik birimlerin görüşlerinin alınması, | 5 | 01.08.2018-30.09.2018 | Kalite Koordinatörlüğü
|  | E6.3.Eğitim öğretim peformans ölçeğinin nihai hale getirilmesi ve duyurulması, | 5 | 01.08.2018-30.10.2019 | Kalite Komisyon, Kalite Koordinatörlüğü
|  | E6.4.Eğitim öğretim performans ölçeğinin öğretim elemanlarına uygulanması ve raporlandırılması, | 30 | 2018-12-31 | Akademik Birimler
|  | E6.5.Öğretim elemanlarının eğitim öğretim performansları ile ilgili geri bildirimlerin yapılması | 15 | 2019-01-01 | Akademik Birimler
|  | E6.6. Eğitim öğretim performansı yüksek öğretim elemanlarının ödüllendirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi(teşekkür belgesi, yurtdışı görevlendirmelerde öncelik, BAP projelerinde ilave puan vb) | 15 | 01.08.2018-30.10.2019 | Üst Yönetim, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Proje Yönetim Ofisi
|  | E6.7. Dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenmesinde performans ölçeğinin dikkate alınması, | 10 | 2018-12-31 | Akademik Birimler
Toplam
İA8. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim-öğretim programlarının sayısının ve niteliğinin yeterli düzeyde olmaması | E7. Akademik birimler arasındaki etkileşimin artırılması, yeni disiplinlerarası lisansüstü programların açılması ve mevcut disiplinlerarası lisansüstü programların niteliğinin artırılması | E7.1. Disiplinlerarası yeni lisansüstü eğitim-öğretim programlarının belirlenmesi için her bir enstitüde komisyon oluşturulması, | 10 | 2018-08-31 | Enstitü Müdürlükleri | S1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci | * | *
|  | E7.2. Farklı disiplinlerde çalışan ve birlikte çalışmaları mümkün olan öğretim üyelerin odak grup toplantıları ile biraraya getirilmesi | 25 | 01.08.2018-31.12.2018 | Enstitü Müdürlükleri
|  | E7.3. Yeni açılacak disiplinlerarası lisansüstü eğitim-öğretim programları için program teklif dosyasının hazırlanması, | 25 | 2018-12-31 | Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
|  | E7.4. Mevcut disiplinlerarası lisansütü eğitim öğretim programların müfredatlarının güncellenmesi, | 15 | 2018-12-31 | Enstitü Müdürlükleri
|  | E7.5. Her dönem açılacak lisansüstü derslerin isimleri ve ders programlarının ders kayıtlarından önce ilgili enstitü web sayfasında ilan edilmesi, | 5 | 2018-08-31 | Enstitü Müdürlükleri
|  | E7.6. Disiplinlerarası lisansüstü eğitim öğretim programlarının niteliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerinin yapılması, | 20 | 2018-12-31 | Enstitü Müdürlükleri
Toplam
İA 9. Uluslararası lisansüstü öğrenciler için yabancı dilde açılan derslerin yeterli sayıda olmaması | E8. Yabancı dilde açılan lisansüstü deslerin sayısını artırmak | E8.1. Öğretim üyelerinin yabancı dil yeterliliğini artırıcı faaliyetleri yönlendirecek bir komisyon oluşturulması | 10 | 2018-07-30 | Enstitü Müdürlükleri, | S1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci | A3.H3 | PG3. Erasmus Mundus ortak yükseklisans programlarının sayısı PG4. Yabancı dilde eğitim verilen program sayısı
|  | E8.2.Yabancı dil yeterliliği olan öğretim üyelerinin enstitü ve ABD düzeyinde belirlenmesi, | 10 | 2018-08-31 | Enstitü Müdürlükleri
|  | E8.3. Yabancı dil yeterliliği olan öğretim üyelerinin Odak grup toplantıları ile yabancı dilde ders açmaya teşvik edilmesi, | 20 | 2018-07-30 | Enstitü Müdürlükleri,
|  | E8.4. Yabancı dil yeterliliği sağlamaya yakın olan öğretim üyelerinin yabancı diller yüksekokulu tarafından amaca uygun programlanmış ücretsiz kurslara katılımının sağlanması, | 25 | 2018-12-31 | Enstitü Müdürlükleri, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kurulan Komisyonlar
|  | E8.5. Yabancı dilde yeterliliği olan öğretim üyelerinin ders açmaları için başvuru yapmalarının sağlanması, | 20 | 2018-08-31 | Enstitü Müdürlükleri,
|  | E8.6. Lisansüstü programlarda yabancı dilde ders vermeyi özendirmeye yönelik yurt dışı kongre desteği, kitap alım desteği gibi teşviklerin planlanması ve uygulamaya aktarılması, | 15 | 2018-12-31 | Enstitü Müdürlükleri, Genel Sekreterlik, Kütüphane ve Dok. Daire Bşk. Proje Yönetim Ofisi
Toplam
İA 10. Çift ana dal ve yan dal eğitim programlarından istenilen düzeyde yararlanılamaması | E9. Çift anadal ve yandal eğitim programlarından yararlanılma düzeyinin artırılması | E9.1. Çift anadal ve yandal eğitim programlarından yararlanabilecek ve yararlanan öğrencilerin program bazında tespit edilmesi, | 25 | 2018-07-31 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | S1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci | * | *
|  | E9.2. Yan dal eğitim programından yararlanabileceği halde yararlanmayan öğrencilerden yararlanmama sebeplerinin öğrenilmesi ve gerekli tedbirleri içeren raporun hazırlanması, | 50 | 2018-10-30 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Veri Toplama ve Analiz Komisyonu
|  | E9.3. Çift anadal ve yandal eğitim programlarndan yararlanabilecek öğrencilere çift anadal ve yandal başvuruları öncesinde mesaj ile kayıtlanmanın teşvik edilmesi, | 25 | 2018-08-31 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Toplam
İA 11. Dış kaynaklı proje sayısının yeterli düzeyde olmaması | E10. Uygulamalı proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi ve öğretim üyelerinin projelere ayırdığı zamanın artırılması, | E10.1. Öğretim üyelerine yönelik standart proje yazma eğitimi programının hazırlanması ve eğitimi verecek ekibin oluşturulması, | 20 | 2018-09-30 | Proje Yönetim Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi, Sürekli Eğitim Merkezi | S2.1. Bilgi Üretimi |  | *
|  | E10.2. OMÜ'ye yeni atanacak öğretim üyelerinin proje yazma eğitimine katıldığının belgelendirilmesi şartının hayata geçirilmesi, | 20 | 2018-09-30 | İlgili rektör yardımcısı, Personel Daire Başkanlığı
|  | E10.3. Dış kaynaklı proje yürütmemiş öğretim üyelerinin bölüm bazında tespit edilmesi ve standart proje yazma eğitimlerine katılımlarının sağlanması, | 15 | 2018-12-31 | Akademik Birimler, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Yönetim Ofisi
|  | E10.4. Oluşturulacak bir komisyon tarafından öğretim üyelerimizin dış kaynaklı ar ge projelerine daha fazla zaman ayırlmalarını sağlamak için alınacak tedbirlerin bulunduğu raporun hazırlanması, | 20 | 2018-12-31 | Kalite Koordinatörlüğü
|  | E10.5. Öncelikli araştırma alanlarında dış kaynaklı proje teklif hazırlayan öğretim elemanlarının ders yükünün dengelenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve takibinin sağlanması, | 15 | 2018-09-30 | Akademik Birimler (bölüm başkanları)
|  | E10.6. Öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası araştırmacılarla etkileşimini artıracak aktivitelerin (vaka takdimi, proje olgunlaştırma toplantıları, tecrübe paylaşım toplantıları, yabancı araştırmacıların akademik birimlerde tam zamanlı yada kısmi zamanlı çalışmasını sağlamak) yapılması ,, | 10 | 2018-12-31 | Akademik Birimler, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Yönetim Ofisi,
Toplam
İA 12. Bilimsel araştırma projelerinden çıkan yayın/patent/faydalı model sayısının yetersiz olması | E11. Araştırma planlama aşamasında toplumsal sorunlara odaklanılması ve araştırma projelerinden üretilen yayın/faydalı model/patent vb. sayısının artırılması | E11.1. Toplum ihtiyaçlarını analiz edip, tarafları (akademisyen, paydaş vb.) bu konularda bir araya getirmek üzere çalışmalar yapacak bir komisyon oluşturulması, | 10 | 2018-09-30 | Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Yönetim Ofisi | S3.1. Hizmet Üretme ve Topluma Sunma Süreci | A1.H5 | PG8. Tamamlanan OMÜ destekli projelerden yayına dönüştürülenlerin sayısı
|  | E11.2. Güncel temalar ile ilgili çalıştaylar, toplantılar vb. gibi etkinlikler düzenlenmesi, | 5 | 2018-12-31 | Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Yönetim Ofisi
|  | E11.3. Araştırma bulguları/fırsatları/faaliyetlerini kapsayan e-bülten çıkarılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, | 10 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi,
|  | E11.4. Patent/faydalı model/tasarım potansiyeline sahip lisansüstü tezlerin sayısını artırıcı yönlendirme ve faaliyetlerde bulunmak üzere her bir enstitüde komisyon kurulması ve faaliyete geçirilmesi, | 10 | 2018-10-31 | Enstitü Müdürlükleri
|  | E11.5.Lisansüstü tezlerin patent potansiyeline ilişkin jüri ve danışman görüşünün standart formlara dâhil edilmesi, | 5 | 2018-10-31 | Enstitü Müdürlükleri
|  | E11.6. Toplumsal bir sorunun çözümüne odaklanan lisansüstü tez projelerine olan desteğin artırılması, | 10 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
|  | E11.7. Her türlü ar ge faaliyetlerinin bölüm düzeyinde görünürlüğünü artıracak mekanizmaların geliştirilmesi (web sayfalarında vb.), | 5 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi, Bilgi İşlem Daire Bşk.
|  | E11.8. Dış kaynak (TÜBİTAK vb.) kullanımı yoluyla birimlerde uluslararası araştırmacıların yaygınlaştırılması, | 20 | 2018-12-31 | Akademik Birimler
|  | E11.9. Patent/faydalı model/tasarım hakkında bölüm düzeyinde farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi ve düzenlenecek toplantılar ile iyi uygulama örneklerinin akademisyenlerle buluşturulması, | 5 | 01.08.2018-31.12.2018 | Teknoloji Transfer Ofisi, Akademik Birimler
|  | E11.10. Araştırma projelerinin çıktılarının ve üretilen OMÜ adresli yayınların izlenmesini sağlayan sistemin etkileştirilmesi, | 10 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|  | E11.11. Daha önce BAP desteği ile yürütülmüş projelerden yayına veya patent/faydalı model/tasarım gibi ürüne dönüşmeyen proje sahiplerinin durumunun BAP başvurularının değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınması, | 10 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
Toplam
İA 13. Disiplinlerarası araştırma yapma ekosisteminin oluşmamış olması | E12.Disiplinler arası araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi | E12.1. Farklı disiplinlerde çalışan ve birlikte çalışmaları mümkün olan öğretim üyelerinin ortak araştırma yapmak üzere odak grup toplantıları ile bir araya getirilmesi, | 25 | 01.08.2018-31.12.2018 | Akademik Birimler, Proje Yönetim Ofisi | S2.1. Bilgi Üretimi | * | *
|  | E12.2. BAP projelerinin akademik değerlendirme sürecinde disiplinler arası projelere öncelik verilmesi, | 25 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
|  | E12.3.Lisansüstü öğrencilerinin farklı disiplinlerden ders almalarının yaygınlaştırılması, | 25 | 2018-12-31 | Enstitü Müdürlükleri
|  | E12.4. Farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin lisansüstü tez çalışmaları için oluşturulan jürilerde yer almasının sağlanması, | 25 | 2018-12-31 | Enstitü Müdürlükleri
Toplam
İA 14. Araştırma sonuçlarının topluma etkisinin ölçülememesi | E13. Araştırma sonuçlarının toplumsal etkisini değerlendiren sistemin geliştirilmesi ve uygulanması | E13.1 Projelerin toplumsal katkısını değerlendirecek bağımsız değerlendirici havuzunun oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi, | 30 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi | S3.1. Hizmet Üretme ve Topluma Sunma Süreci | * | *
|  | 13.2. Paydaş katılımının sağlandığı bir değerlendirme komitesinin oluşturulması | 30 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
|  | E13.3. OMÜ araştırmalarının topluma katkısını yansıtacak ve izlemeye olanak sağlayacak paydaş katılımlı ölçeğin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması, | 30 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
|  | E13.4. OMÜ proje toplumsal katkı değerlendirme modelinin akademisyenlere duyurulması ve proje hazırlığında dikkate alınmasının sağlanması, | 10 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
Toplam
İA 15. Ulusal ve uluslararası projelerde işbirliklerinin istenilen düzeyde olmaması | E14. İşbirliği fırsatlarının oluşturulması ve akademisyenlerin işbirliğine özendirilmesi | E14.1. Akademisyenlerin dış kaynaklı proje fırsatları hakkında bilgilendirilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, | 20 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi | S2.1. Bilgi Üretimi | A4.H2 | PG1. Veri tabanı oluşturulması PG2. Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması PG3. Girişimcilik Ofisinin kurulması PG4. Teknoloji Transfer Gününe davet edilen kuruluş sayısı PG5. Düzenlenen Teknoloji Transfer Günleri sayısı
|  | E14.2. Akademisyenlerin uluslararası araştırmacı veri tabanlarına kayıtlanmalarının teşvik edilmesi, | 25 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
|  | E14.3. Dış kaynaklı ulusal veya uluslararası projesi bulunan araştırmacıların “1927-Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Donanım Desteği” programına başvurabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, | 25 | 2018-12-31 | Proje Yönetim Ofisi
|  | E14.4. Üniversitemiz öğretim elemanları ile paydaşları işbirliğine özendirecek mekanizmaların (BAP desteklerinde paydaş katkısı olan projelere öncelik verilmesi vb.) geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması, | 30 | 2018-10-30 | Proje Yönetim Ofisi
Toplam
İA 16. Akademik girişimci sayısının az olması | E15. Akademik girişimciliğin güçlendirilmesi | E15.1. Akademik girişimcilik eğitimlerinin ve deneyim paylaşımlarının yaygınlaştırılması, | 50 | 2018-12-31 | Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark | S3.1. Hizmet Üretme ve Topluma Sunma Süreci | A4.H2 | PG3. Girişimcilik Ofisinin kurulması
|  | E15.2. Akademik yükselmelerde akademik girişimciliği özendirecek mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması, | 50 | 2018-09-30 | Personel Daire Bşk sorumlu ilgili Rektör Yardımcısı, Personel Daire Başkanlığı,
Toplam
İA 17. Birçok alanda yazılı hale getirilmiş standartlar olmasına rağmen, teori ile uygulamanın birlikte, uyumlu ve eş zamanlı yürütülememesi | E16. OMÜ standartlarının gözden geçirilmesi ve standartların uygulamaya aktarılması | E16.1. OMÜ’nün, kalite güvence, eğitim-öğretim, araştırma, uluslararasılaşma ve topluma hizmet standartlarının hazırlanması ve kalite komisyonunun onayına sunulması, | 40 | 2018-10-30 | Kalite Koordinatörlüğü | S5.2. Kurumsal Yönetim Süreci | * | *
|  | E16.2. OMÜ faaliyetlerinin belirlenen standartlarda yürütülüp yürütülmediğini ortaya koyacak ve uygulamaya aktarma mekanizmaları ile ilgili önerileri içeren bir rapor hazırlanması, | 25 | 2018-12-31 | Kalite Koordinatörlüğü
|  | E16.3.İç Kontrol standartlarının üniversite birimlerinde uygulama düzeyinin izlenmesi, | 25 | 2018-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
|  | E16.4. Standartlar ve İç Kontrol hakkında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, | 10 | 2018-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Toplam
İA 18. Kurumsallaşma temel hedefine ulaşmada iç kontrol ile kalite güvence sistemlerinin geliştirilme ve yerleştirilmesi çalışmalarının birlikte yürütülememesi | E17. Kalite çalışmalarının iç kontrol sistemi ile bütünlüğünün sağlanması | E17.1. OMÜ kalite güvence modeline iç kontrol sisteminin entegrasyonunu sağlayacak düzenlemelerin yapılması, | 50 | 2018-12-31 | Kalite Koordinatörlüğü | S5.2. Kurumsal Yönetim Süreci | * | *
|  | E17.2. Hazırlanan 5 yıllık ve yıllık OMÜ eylem planlarında iç kontrol boyutlarının dahil edilmesi, | 25 | 2018-12-31 | Kalite Koordinatörlüğü
|  | E17.3. Üniversite birimlerinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin hizmet standartlarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlandırılması | 25 | 31.12.20178 | Akademik ve İdari Birimler
Toplam
İA 19. Merkezi yönetim tarafından mevzuat düzenlemesi tamamlanmadığından insan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesini sağlayacak olan personel performans yönetim sisteminin işletilememesi | E18. Personel performans yönetim sisteminin geliştirilmesi | E18.1. Personel performans yönetim sistemi çalışmalarını yürütecek bir komisyonun kurulması, | 20 | 2018-08-31 | Kalite Komisyonu | S5.2. Kurumsal Yönetim Süreci | A2.H2 | PG6. Akademik personel memnuniyeti PG7. İdari personel memnuniyeti
|  | E18.2. Personel performans yönetim sisteminin hazırlık çalışmalarının başlatılması, mevcut sistemlerin incelenmesi ve OMÜ’ye özgü teorik modelin oluşturulması, | 40 | 2018-12-31 | Performans Yönetim Sistemi Komisyonu
|  | E18.3. Personel performasını ölçmede kullanılabilecek bir ölçeğin geliştirilmesi, | 20 | 2018-12-31 | Performans Yönetim Sistemi Komisyonu
|  | E18.4. İnsan kaynağı yönetimi için OMÜ standartlarının belirlenmesi, | 20 | 2018-12-31 | Performans Yönetim Sistemi Komisyonu, Personel Daire Başkanlığı
Toplam